## 1. Rekap Harian Pengaduan
LOG BOOK PENANGANAN ADUAN/KELUHAN
Nama Proyek |  | : | Kegiatan Optimalisasi SPAM Sagalaherang Kab. Subang
Lokasi |  | : | Kecamatan Sagalaherang Kab. Subang
Nama Manajer Proyek |  | : | Eddy Hermawan
Nama Koordinator K3 |  | : | Condro Prabowo
No. | Tanggal Masuk Keluhan | Keluhan/Pengaduan |  | Lokasi | Nama & Identitas Pelapor | Tanggal Penanganan | Tindakan Yang Dilakukan | Instansi Yang Menangani | Nama Petugas | Status Penyelesaian | Waktu Penyelesaian
1 | 2022-11-01 | Nomor Pengaduan : Formulir A nomor 1 |  | Kp. Cicadas RT 03/01 Desa Cicadas Kec Sagalaherang Kabupaten Subang | R. Eka Vita Yulia | 01 November 2022 | • Menutup Bekas Galian dan Dipadatkan. • Membersihkan akses jalan yang licin. • Menaburkan sekam (gilingan padi) di sekitar jalan yang licin. • Proteksi karung berisi tanah di sekitar galian untuk mencegah jatoh ke area galian. | Kontraktor PT. Melindo Pratama Putra | M. Fahrurozab | Formulir A Nomor 1 Status : selesai | 2 Hari
2 | 2022-11-01 | Nomor Pengaduan : Formulir A nomor 2 |  | Desa Cicadas | Mira Dewi | 02 November 2022 | • Menutup Bekas Galian dan Dipadatkan. • Membersihkan akses jalan yang licin. • Menaburkan sekam (gilingan padi) di sekitar jalan yang licin. • Proteksi karung berisi tanah di sekitar galian untuk mencegah jatoh ke area galian. | Kontraktor PT. Melindo Pratama Putra | M. Fahrurozab | Formulir A Nomor 2 Status : selesai | 2 Hari
3 | 16 Januari 2023 | Nomor Pengaduan : Formulir A nomor 3 |  | Desa Leles | Fadli | 22 Januari 2023 | Sudah dilakukan perbaikan tembok dan perapihan tanah disekitar pagar rumah tersebut | Kontraktor PT. Melindo Pratama Putra | M. Fahrurozab | Formulir A Nomor 3 Status : selesai | 6 Hari
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
[10 empty] | Rata-rata Penyelesaian | 3.3333

## 2. Rekap Bulanan Pengaduan
LAPORAN BULANAN
REKAPITULASI PENANGANAN ADUAN/KELUHAN
Nama Proyek |  | : | …......................................................................
Lokasi |  | : | …......................................................................
Nama Manajer Proyek |  | : | …......................................................................
Nama Koordinator K3 |  | : | …......................................................................
Pelaksanaan Bulan |  | : | …......................................................................
Tahun |  | : | 2020
No. | Kategori Keluhan | Jenis Keluhan/Aduan |  | Jumlah Aduan | Jumlah Penyelesaian | Jumlah Pending | Kesulitan Yang Dialami | Langkah Antisipasi | Rata-rata Waktu Penyelesaian | Evaluasi Kinerja
1 | Level 1
|  | a | …......................................................................
|  | b | …......................................................................
|  | c | …......................................................................
|  | d | …......................................................................
2 | Level 2
|  | a | …......................................................................
|  | b | …......................................................................
|  | c | …......................................................................
|  | d | …......................................................................
3 | Level 3
|  | a | …......................................................................
|  | b | …......................................................................
|  | c | …......................................................................
|  | d | …......................................................................